

Муниципальное образование «Ленинский муниципальный район»

Еврейской автономной области

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Ленинское

Об утверждении муниципальной программы «Комплексная безопасность образовательных учреждений Ленинского муниципального района на 2016 - 2018 годы»

На основании Устава муниципального образования «Ленинский муниципальный район», в соответствии с постановлением администрации муниципального района от 26.01.2015 № 11 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ муниципального образования «Ленинский муниципальный район», Перечнем муниципальных программ, предлагаемых к финансированию в 2016 году и плановом периоде 2017-2020 годов, утвержденным постановлением администрации муниципального района от 17.12.2015 № 721 администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексная безопасность образовательных учреждений Ленинского муниципального района на 2016 - 2018 годы».

2. Признать утратившим силу:

- постановление администрации муниципального района от 26.02.2015 № 75 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях муниципального образования «Ленинский муниципальный район» на 2015-2017 годы»»;

- постановление администрации муниципального района от 26.02.2015 № 73 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Обеспечение безопасности школьных перевозок на 2015-2016 годы»»;

- постановление администрации муниципального района от 26.02.2015 № 84 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Улучшение условий и охраны труда в образовательных учреждениях Ленинского муниципального района на 2015-2016 годы»».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района по социальным вопросам Комарову О.П.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Амурская нива".

5. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Глава администрации

муниципального района В.А. Самков

Готовил:

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник отдела образования администрации муниципального района  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г. | И.А. Леонтьева |
| Управляющий делами администрации муниципального района  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г. | Т.А. Решетняк |
| Начальник юридического отдела администрации муниципального района  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г. | А.М. Стешина |

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы администрации муниципального района  О.П. Комарова  «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г. | Начальник финансового отдела администрации муниципального района  Ж.А. Рошу  «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г. |

Приложение

к постановлению администрации

муниципального района

от №

Муниципальная программа

«Комплексная безопасность образовательных учреждений Ленинского муниципального района на 2016 - 2018 годы»

с. Ленинское

2016 год

1. ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования

«Ленинский муниципальный район»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | «Комплексная безопасность образовательных учреждений Ленинского муниципального района на 2016 - 2018 годы» |
| Ответственный исполнитель программы | Отдел образования администрации муниципального района |
| Цель программы | Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений Ленинского муниципального района - антитеррористической защищенности зданий и сооружений, пожарной безопасности и вопросы личной безопасности сотрудников и воспитанников |
| Основные задачи программы | Повышение уровня комплексной безопасности  образовательных учреждений;  - соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, направленных на охрану здоровья обучающихся;  - развитие аттестации рабочих мест по условиям труда;  - выполнение требований Федерального Закона от 21.12.1994 г. № 69 ФЗ «О пожарной безопасности»;  - выполнение предписаний контролирующих органов. |
| Сроки и этапы реализации программы | первый этап – 2016 год  второй этап – 2017 год  третий этап – 2018 год |
| Исполнители основных мероприятий программы | Руководители муниципальных казенных образовательных учреждений |
| Объемы финансирования программы | Всего – 16673,0 тыс. рублей:  2016 год – 5032,4 тыс. рублей;  2017 год – 7608,3 тыс. рублей;  2018 год – 4032,3 тыс. рублей |
| Источники финансирования программы | Бюджет муниципального района |
| Ожидаемые конечные результаты  реализации программы | Создание комплексной системы обеспечения безопасности образовательных учреждений;  - отсутствие пожаров, ЧС, травматизма в учреждениях;  - повышение уровня защиты зданий, сооружений, инженерных сетей от возможных угроз субъективного, природного и техногенного характера и других чрезвычайных ситуаций;  - приведение материально-технической базы образовательных учреждений в соответствии с требованиями и нормами безопасности жизнедеятельности. |

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации" к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов по решению вопросов местного значения в сфере образования относится обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений, обустройство прилегающих к ним территории. Комплексная безопасность образовательных учреждений является важнейшим условием защищенности образовательного учреждения от реальных и прогнозируемых угроз социального, техногенного и природного характера, обеспечивающее его безопасное функционирование.

На основании вышеизложенного данные мероприятия требуют безотлагательного решения, а вследствие дефицита бюджета района, решения программными методами.

3. Цели, задачи, этапы и сроки реализации программы

3.1. Цель и задачи программы.

Цель – обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений Ленинского муниципального района - антитеррористической защищенности зданий и сооружений, пожарной безопасности и вопросы личной безопасности сотрудников и воспитанников

Задачи:

- повышение уровня комплексной безопасности образовательных учреждений;

- соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, направленных на охрану здоровья обучающихся;

- развитие аттестации рабочих мест по условиям труда;

- выполнение требований Федерального Закона от 21.12.1994 г. № 69 ФЗ «О пожарной безопасности»;

- выполнение предписаний контролирующих органов.

3.2. Этапы и сроки реализации программы

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование этапа | Период реализации | Ожидаемые результаты |
| 1. | Первый этап  Второй этап  Третий этап | 2016 год  2017 год  2018 год | Создание комплексной системы обеспечения безопасности образовательных учреждений;  - отсутствие пожаров, ЧС, травматизма в учреждениях;  - повышение уровня защиты зданий, сооружений, инженерных сетей от возможных угроз субъективного, природного и техногенного характера и других чрезвычайных ситуаций;  - приведение материально-технической базы образовательных учреждений в соответствии с требованиями и нормами безопасности жизнедеятельности. |

4. Система программных мероприятий

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Срок реализации | Ожидаемый результат в количественном измерении | Последствия не реализации государственной программы, ведомственной целевой программы | | | Объем финансирования, рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 |
| Муниципальная программа | | | | | | | | |
|  | Наименование задачи: 1. Ограждение спортивно-физкультурных зон образовательных учреждений | | | | | | | |
| 1.1 | МКОУ «ООШ с. Воскресеновка» | руководители муниципальных образовательных учреждений | 2016 год | Ограждение спортивно-физкультурной зоны | Отсутствие комплексной системы обеспечения безопасности образовательных учреждений | | | 101600,0 |
| 1.2 | Филиал МКОУ «СОШ с. Биджан» в с. Башмак | 2016 год | Ограждение спортивно-физкультурной зоны | Отсутствие комплексной системы обеспечения безопасности образовательных учреждений | | | 40000,0 |
| 1.3 | МКОУ «СОШ с. Лазарево» | 2017 год  2018 год | Ограждение спортивно-физкультурной зоны | Отсутствие комплексной системы обеспечения безопасности образовательных учреждений | | | 150000,0  165600,0 |
| 1.4 | МКОУ «СОШ с. Биджан» | 2017 год  2018 год | Ограждение спортивно-физкультурной зоны | Отсутствие комплексной системы обеспечения безопасности образовательных учреждений | | | 150000,0  30000,0 |
|  | Наименование задачи: 2. Обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях | | | | | | | |
| 2.1 | Приобретение и перезарядка первичных средств пожаротушения | Отдел образования, руководители муниципальных общеобразовательных учреждений | 2016 год  2017 год  2018 год | Приобретение и перезарядка первичных средств пожаротушения | | Отсутствие комплексной системы обеспечения безопасности образовательных учреждений | 42000,0  37000,0  41000,0 | |
| 2.2 | Ежемесячное обслуживание  системы обеспечения подачи сетевого и звукового сигнала в автоматическом режиме на пульт подразделения пожарной охраны | 2016 год  2017 год  2018 год | Ежемесячное обслуживание  системы обеспечения подачи сетевого и звукового сигнала в автоматическом режиме на пульт подразделения пожарной охраны | | Отсутствие комплексной системы обеспечения безопасности образовательных учреждений | 522000,0  600000,0  650000,0 | |
| 2.3 | Обслуживание пожарной сигнализации | 2016 год  2017 год  2018 год | Обслуживание пожарной сигнализации | | Отсутствие комплексной системы обеспечения безопасности образовательных учреждений | 1020000,0  1030000,0  1030000,0 | |
| 2.4 | Приобретение журналов инструктажей по ПБ, учета огнетушителей, знаков эвакуаций и тп. | 2016 год  2017 год  2018 год | Приобретение журналов инструктажей по ПБ, учета огнетушителей, знаков эвакуаций и тп. | | Отсутствие комплексной системы обеспечения безопасности образовательных учреждений | 3000,0  20000,0  30000,0 | |
| 2.5 | Обработка чердачных конструкций огнезащитным составом | 2016 год  2017 год  2018 год | Обработка чердачных конструкций огнезащитным составом | | Отсутствие комплексной системы обеспечения безопасности образовательных учреждений | 350000,0  280000,0  310000,0 | |
| 2.6 | Проведение контроля качества обработки стропильной системы огнезащитным составом | 2016 год  2017 год  2018 год | Проведение контроля качества обработки стропильной системы огнезащитным составом | | Отсутствие комплексной системы обеспечения безопасности образовательных учреждений | 85000,0  100000,0  105000,0 | |
| 2.7 | Установка дверей на электрощитовой детский сад c. Башмак, детский сад №2 с. Ленинское, филиал МКОУ СОШ с. Биджан в с. Башмак | 2016 год | Установка дверей на электрощитовой детский сад c. Башмак, детский сад №2 с. Ленинское, филиал МКОУ СОШ с. Биджан в с. Башмак | | Отсутствие комплексной системы обеспечения безопасности образовательных учреждений | 102000,0 | |
|  | Наименование задачи: 3. Обеспечение безопасности школьных перевозок | | | | | | | |
| 3.1 | Приобретение аптечек, огнетушителей | Отдел образования, руководители муниципальных общеобразовательных учреждений | 2017 год  2018 год | Приобретение аптечек, огнетушителей | | Отсутствие комплексной системы обеспечения безопасности образовательных учреждений | 10000,0  15000,0 | |
| 3.2 | Страхование | 2016 год  2017 год  2018 год | Страхование | | Отсутствие комплексной системы обеспечения безопасности образовательных учреждений | 98000,0  110000,0  125000,0 | |
| 3.3 | Обслуживание блоков спутниковой навигации ГЛОНАСС | 2016 год  2017 год  2018 год | Обслуживание блоков спутниковой навигации ГЛОНАСС | | Отсутствие комплексной системы обеспечения безопасности образовательных учреждений | 79200,0  90000,0  100000,0 | |
| 3.4 | Покупка школьных автобусов МКОУ «СОШ с. Дежнево», МКОУ «СОШ с. Бабстово», МКОУ «СОШ с. Ленинское» | 2016 год  2017 год | Покупка школьных автобусов МКОУ «СОШ с. Дежнево», МКОУ «СОШ с. Бабстово», МКОУ «СОШ с. Ленинское» | | Отсутствие комплексной системы обеспечения безопасности образовательных учреждений | 180000,0  1500000,0 | |
|  | Наименование задачи: 4. Установка наружного электрического освещения на территории образовательных учреждений | | | | | | | |
| 4.1 | МКОУ «СОШ с. Биджан» | руководители муниципальных общеобразовательных учреждений | 2016 год | Установка наружного электрического освещения | | Отсутствие комплексной системы обеспечения безопасности образовательных учреждений | | 70000,0 |
| 4.2 | МКОУ «СОШ с. Лазарево» | 2016 год | Установка наружного электрического освещения | | Отсутствие комплексной системы обеспечения безопасности образовательных учреждений | | 70000,0 |
| 4.3 | МКОУ «СОШ с. Бабстово» | 2016 год | Установка наружного электрического освещения | | Отсутствие комплексной системы обеспечения безопасности образовательных учреждений | | 70000,0 |
| 4.4 | Детский сад с. Башмак | 2017 год | Установка наружного электрического освещения | | Отсутствие комплексной системы обеспечения безопасности образовательных учреждений | | 75000,0 |
| 4.5 | филиал МКОУ «СОШ с. Биджан» в с. Преображеновка | 2017 год | Установка наружного электрического освещения | | Отсутствие комплексной системы обеспечения безопасности образовательных учреждений | | 75000,0 |
|  | Наименование задачи: 5. Специальная оценка условий труда образовательных учреждений | | | | | | | |
| 5.1 | МКОУ «СОШ с. Биджан» | руководители муниципальных общеобразовательных учреждений | 2016 год  2017 год  2018 год | Специальная оценка условий труда | | Отсутствие комплексной системы обеспечения безопасности образовательных учреждений | | 7500,0  66300,0  66200,0 |
|  | Филиал МКОУ «СОШ  с. Биджан» в  с. Преображеновка | 2016 год  2017 год  2018 год | Специальная оценка условий труда | | Отсутствие комплексной системы обеспечения безопасности образовательных учреждений | | 5000,0  10000,0  27500,0 |
|  | Филиал МКОУ «СОШ  с. Биджан» в  с. Башмак | 2016 год  2017 год  2018 год | Специальная оценка условий труда | | Отсутствие комплексной системы обеспечения безопасности образовательных учреждений | | 5000,0  20000,0  22500,0 |
| 5.2 | МКОУ «НОШ с. Кукелево» | 2016 год  2017 год  2018 год | Специальная оценка условий труда | | Отсутствие комплексной системы обеспечения безопасности образовательных учреждений | | 2500,0  30000,0  35000,0 |
| 5.3 | МКОУ «ООШ с. Степное» | 2016 год  2018 год | Специальная оценка условий труда | | Отсутствие комплексной системы обеспечения безопасности образовательных учреждений | | 37500,0  62500,0 |
| 5.4 | МКОУ «СОШ с. Дежнево» | 2016 год  2017 год  2018 год | Специальная оценка условий труда | | Отсутствие комплексной системы обеспечения безопасности образовательных учреждений | | 2500,0  50000,0  55000,0 |
| 5.5 | МКОУ «СОШ с. Лазарево» | 2016 год  2017 год  2018 год | Специальная оценка условий труда | | Отсутствие комплексной системы обеспечения безопасности образовательных учреждений | | 7500,0  50000,0  67500,0 |
| 5.6 | МКОУ «ООШ  с. Воскресеновка» | 2016 год  2017 год  2018 год | Специальная оценка условий труда | | Отсутствие комплексной системы обеспечения безопасности образовательных учреждений | | 2500,0  30000,0  42500,0 |
| 5.7 | МКОУ «Начальная школа – детский сад с. Новое» | 2016 год  2017 год  2018 год | Специальная оценка условий труда | | Отсутствие комплексной системы обеспечения безопасности образовательных учреждений | | 5000,0  20000,0  20000,0 |
| 5.8 | МКОУ «СОШ  с. Ленинское» | 2017 год  2018 год | Специальная оценка условий труда | | Отсутствие комплексной системы обеспечения безопасности образовательных учреждений | | 80000,0  217500,0 |
| 5.9 | МКДОУ «Детский сад № 2 с. Ленинское» | 2016 год  2018 год | Специальная оценка условий труда | | Отсутствие комплексной системы обеспечения безопасности образовательных учреждений | | 43800,0  87500,0 |
| 5.10 | МКДОУ «Детский сад № 3 с. Ленинское» | 2016 год  2018 год | Специальная оценка условий труда | | Отсутствие комплексной системы обеспечения безопасности образовательных учреждений | | 51200,0  120000,0 |
| 5.11 | МКДОУ «Детский сад с. Воскресеновка» | 2016 год  2018 год | Специальная оценка условий труда | | Отсутствие комплексной системы обеспечения безопасности образовательных учреждений | | 8000,0  25000,0 |
| 5.12 | МКДОУ «Детский сад  с. Кукелево» | 2016 год  2017 год  2018 год | Специальная оценка условий труда | | Отсутствие комплексной системы обеспечения безопасности образовательных учреждений | | 5000,0  10000,0  15000,0 |
| 5.13 | МКДОУ «Детский сад с. Башмак» | 2016 год  2017 год  2018 год | Специальная оценка условий труда | | Отсутствие комплексной системы обеспечения безопасности образовательных учреждений | | 5000,0  10000,0  17500,0 |
| 5.14 | МКДОУ «Детский сад с. Степное» | 2016 год  2018 год | Специальная оценка условий труда | | Отсутствие комплексной системы обеспечения безопасности образовательных учреждений | | 9000,0  20000,0 |
| 5.15 | МКОУ «НОШ  с. Ленинское» | 2018 год | Специальная оценка условий труда | | Отсутствие комплексной системы обеспечения безопасности образовательных учреждений | | 100000,0 |
| 5.16 | МКДОУ «Детский сад с. Венцелево» | 2018 год | Специальная оценка условий труда | | Отсутствие комплексной системы обеспечения безопасности образовательных учреждений | | 25000,0 |
| 5.17 | МКДОУ «Детский сад с. Бабстово» | 2016 год  2017 год  2018 год | Специальная оценка условий труда | | Отсутствие комплексной системы обеспечения безопасности образовательных учреждений | | 5000,0  20000,0  20000,0 |
| 5.18 | МКДОУ «Детский сад с. Квашнино» | 2016 год  2018 год | Специальная оценка условий труда | | Отсутствие комплексной системы обеспечения безопасности образовательных учреждений | | 16500,0  27500,0 |
| 5.19 | МКДОУ «Детский сад с. Кирово» | 2016 год  2018 год | Специальная оценка условий труда | | Отсутствие комплексной системы обеспечения безопасности образовательных учреждений | | 11900,0  17000,0 |
| 5.20 | МКОУ «ООШ  с. Новотроицкое» | 2016 год  2017 год  2018 год | Специальная оценка условий труда | | Отсутствие комплексной системы обеспечения безопасности образовательных учреждений | | 5000,0  20000,0  37500,0 |
| 5.21 | МКОУ «НОШ  с. Венцелево» | 2016 год  2018 год | Специальная оценка условий труда | | Отсутствие комплексной системы обеспечения безопасности образовательных учреждений | | 31000,0  42500,0 |
| 5.22 | МКДОУ «Детский сад с. Калинино» | 2016 год  2017 год  2018 год | Специальная оценка условий труда | | Отсутствие комплексной системы обеспечения безопасности образовательных учреждений | | 2500,0  15000,0  15000,0 |
| 5.23 | МКДОУ «Детский сад с. Дежнево» | 2016 год | Специальная оценка условий труда | | Отсутствие комплексной системы обеспечения безопасности образовательных учреждений | | 37000,0 |
| 5.24 | МКДОУ «Детский сад с. Биджан» | 2016 год  2017 год  2018 год | Специальная оценка условий труда | | Отсутствие комплексной системы обеспечения безопасности образовательных учреждений | | 5000,0  10000,0  15000,0 |
| 5.25 | МКОУ «ООШ  с. Калинино» | 2016 год  2017 год  2018 год | Специальная оценка условий труда | | Отсутствие комплексной системы обеспечения безопасности образовательных учреждений | | 2500,0  40000,0  40000,0 |
| 5.26 | МКОУ «СОШ с. Бабстово» | 2016 год  2017 год  2018 год | Специальная оценка условий труда | | Отсутствие комплексной системы обеспечения безопасности образовательных учреждений | | 7500,0  80000,0  97500,0 |
| 5.27 | МКОУ ДОД «Дом школьников» | 2016 год  2017 год  2018 год | Специальная оценка условий труда | | Отсутствие комплексной системы обеспечения безопасности образовательных учреждений | | 2500,0  30000,0  42500,0 |
| 5.28 | Отдел образования Ленинского муниципального района | 2016 год  2017 год  2018 год | Специальная оценка условий труда | | Отсутствие комплексной системы обеспечения безопасности образовательных учреждений | | 5000,0  40000,0  50000,0 |
|  | Наименование задачи: 6. Оборудование помещений образовательных учреждений с соответствующими условиями для работы медицинских работников | | | | | | | |
| 6.1 | МКОУ «Начальная школа – детский сад с. Новое» | руководители муниципальных общеобразовательных учреждений | 2016 год | Оборудование помещения с соответствующими условиями для работы медицинских работников | | Отсутствие комплексной системы обеспечения безопасности образовательных учреждений | | 30000,0 |
| 6.2 | МКДОУ «Детский сад  с. Бабстово» | 2017 год | Оборудование помещения с соответствующими условиями для работы медицинских работников | | Отсутствие комплексной системы обеспечения безопасности образовательных учреждений | | 150000,0 |
| 6.3 | МКДОУ «Детский сад  с. Калинино» | 2017 год | Оборудование помещения с соответствующими условиями для работы медицинских работников | | Отсутствие комплексной системы обеспечения безопасности образовательных учреждений | | 150000,0 |
| 6.4 | МКДОУ «Детский сад  с. Дежнево» | 2017 год | Оборудование помещения с соответствующими условиями для работы медицинских работников | | Отсутствие комплексной системы обеспечения безопасности образовательных учреждений | | 150000,0 |
| 6.5 | МКДОУ «Детский сад  с. Кукелево» | 2017 год | Оборудование помещения с соответствующими условиями для работы медицинских работников | | Отсутствие комплексной системы обеспечения безопасности образовательных учреждений | | 150000,0 |
| 6.6 | МКДОУ «Детский сад  с. Башмак» | 2017 год | Оборудование помещения с соответствующими условиями для работы медицинских работников | | Отсутствие комплексной системы обеспечения безопасности образовательных учреждений | | 150000,0 |
|  | Наименование задачи: 7. Проведение работ по материально-техническому содержанию зданий образовательных учреждений | | | | | | | |
| 7.1 | Ремонт крыши перекрытия МКОУ «НОШ  с. Ленинское» | руководители муниципальных общеобразовательных учреждений | 2016 год | Ремонт крыши перекрытия МКОУ «НОШ  с. Ленинское» | | Отсутствие комплексной системы обеспечения безопасности образовательных учреждений | 1726200,0 | |
| 7.2 | Обследование здания детского сада с. Кукелево | 2016 год | Обследование здания детского сада с. Кукелево | | Отсутствие комплексной системы обеспечения безопасности образовательных учреждений | 30000,0 | |
| 7.3 | Приобретение входной двери МКОУ «НОШ  с. Венцелево» | 2016 год | Приобретение входной двери МКОУ «НОШ  с. Венцелево» | | Отсутствие комплексной системы обеспечения безопасности образовательных учреждений | 85000,0 | |
| 7.4 | Ремонт спортивного зала МКОУ «СОШ с. Бабстово» | 2017 год | Ремонт спортивного зала МКОУ «СОШ с. Бабстово» | | Отсутствие комплексной системы обеспечения безопасности образовательных учреждений | 2000000,0 | |

Примечание МКОУ – муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

СОШ – средняя общеобразовательная школа

ООШ – основная общеобразовательная школа

НОШ – начальная общеобразовательная школа

МКДОУ – муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение

ДОД – дополнительное образование детей

5. Ресурсное обеспечение реализации программ

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и мероприятия муниципальной программы, ведомственной целевой программы | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. рублей), год | | | |
| Всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|  | Муниципальная программа | Всего | 16673,0 | 5032,4 | 7608,3 | 4032,3 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального образования |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1. | Ограждение спортивно-физкультурных зон образовательных учреждений | Всего | 637,2 | 141,6 | 300,0 | 195,6 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального образования | 637,2 | 141,6 | 300,0 | 195,6 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2. | Обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях | Всего | 6357,0 | 2124,0 | 2067,0 | 2166,0 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального образования | 6357,0 | 2124,0 | 2067,0 | 2166,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 3. | Обеспечение безопасности школьных перевозок | Всего | 2307,2 | 357,2 | 1710,0 | 240,0 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального образования | 2307,2 | 357,2 | 1710,0 | 240,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 4. | Установка наружного электрического освещения на территории образовательных учреждений | Всего | 360,0 | 210,0 | 150,0 | - |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального образования | 360,0 | 210,0 | 150,0 | - |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 5. | Специальная оценка условий труда образовательных учреждений | Всего | 2390,4 | 328,4 | 631,3 | 1430,7 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального образования | 2390,4 | 328,4 | 631,3 | 1430,7 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 6. | Оборудование помещений образовательных учреждений с соответствующими условиями для работы медицинских работников | Всего | 780,0 | 30,0 | 750,0 | - |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального образования | 780,0 | 30,0 | 750,0 | - |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 7. | Проведение работ по материально-техническому содержанию зданий образовательных учреждений | Всего | 3841,2 | 1841,2 | 2000,0 | - |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального образования | 3841,2 | 1841,2 | 2000,0 | - |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |

6. Оценка эффективности реализации программы

Эффективность реализации программы заключается в достижении следующих результатов:

- усиление внимания к вопросам безопасности;

- повышение безопасности трудового и учебного процессов;

- снижение уровня травмирования при возникновении чрезвычайных ситуаций;

- сокращение материального ущерба от чрезвычайных ситуаций.