Администрация муниципального образования

«Ленинский муниципальный район»

 ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

 ПРИКАЗ

 08. 02. 2021 № 36

с.Ленинское

Об утверждении Плана мероприятий по работе со школами с низкими образовательными результатами на 2021 год

 В соответствии с приказом комитета образования ЕАО от 20.02.2021 № 94 «Об утверждении Плана мероприятий по работе со школами с низкими образовательными результатами на 2021 год»

ПРИКАЗЫВАЮ:

 1. Утвердить План мероприятий (далее-Дорожная карта) по работе со школами с низкими образовательными результатами (далее-ШНОР) на 2021 год.

2. Обеспечить реализацию Дорожной карты по работе со ШНОР.

3. Организовать информационное сопровождение реализации Дорожной карты в средствах массовой информации.

4. Информацию о реализации Дорожной карты предоставить в департамент образования ЕАО в срок до 01.12.2021.

 5.Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя начальника отдела образования Богомолову Н.А.

Начальник отдела образования  А.С. Мудрик

УТВЕРЖДЕН

Приказом отдела образования

от 08.02.2021 № 36

План мероприятий (далее-Дорожная карта)

по работе со школами с низкими образовательными результатами (далее-ШНОР) на 2021 год.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки | Результат | Ответственные  |
| 1 | Разработка Дорожной карты | Не позднее 23.02.2021 | Приказ отдела образования | Отдел образования |
| 2 | Закрепление муниципального координатора по работе со ШНОР\* | Не позднее 23.02.2021 | Приказ отдела образования | Отдел образования |
| 3 | Закрепление школьного координатора ШНОР | Не позднее 23.02.2021 | Приказ отдела образования | Муниципальный координатор |
| 4 | Информационное сопровождение проекта<https://edu-eao.ru/o-proekte-500/><https://edu-eao.ru/category/effektivnost-upravleniya-kachestvom-obrazovatelnyh-rezultatatov/sistema-raboty-so-shkolami-s-nizkimi-obrazovatelnymi-rezultatami/>http://отдел-образования-ленинского-сп.рф/ | ПостоянноНе реже 1 раз в месяц | Размещение информации на сайте отдела образования | Отдел образования, ШНОР |
| 5 | Проведение анкетирования ШНОР\* | Не позднее 25.02.2021 | 100% педагогов приняли участие в анкетировании | Муниципальный координаторШНОР |
| 6 | Размещение рисковых профилей школы в ИС МЭДК\* | Не позднее 25.02.2021 |  Рисковые профили размещены в ИС МЭДК | Муниципальный координаторШНОР |
| 7 | Формирование и реализация индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) для педагогов ШНОР по совершенствованию предметных и методических компетенций (в том числе в области формирования функциональной грамотности учащихся) | Формирование не позднее 25.02.2021Реализация до 15.12.2021 | Дорожная карта реализации ИОМ педагогов, работающих в ШНОР | Отдел образования, ШНОР |
| 8 | Просмотр вебинаров Учительской Академии Министерства просвещения РФ <https://apkpro.ru/events/event/51> | Еженедельно вторник, четверг | 100% педагогов ШНОР приняли участие в просмотре вебинаров | Отдел образования, ШНОР |
| 9 | Участие педагогов ШНОР в программах повышения квалификации ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России»:-ДПП ПК «Школа современного учителя»- в рамках естественно-научной и технологической направленности («Точка роста») и центров цифрового образования (IT-куб») | Май-июнь 2021Сентябрь-ноябрь 2021 | 100% педагогов ШНОР приняли участие в ППК | ШНОР |
| 10 | Анализ динамики результатов ОГЭ и ЕГЭ в ШНОР | Сентябрь | Справка о динамике результатов ОГЭ и ЕГЭ в ШНОР | Отдел образования, ШНОР |
| 11 | Первичное посещение образовательной организации\* | Не позднее 10.03.2021 | Посещение ОО, проставление отметок куратором в ИС МЭДК | Муниципальный координатор,школьный куратор  |
| 12 | Участие муниципального координатора и школьного куратора в серии вебинаров\* | Каждый четверг | Обучение муниципального координатора и школьного куратора | Отдел образования, школьный куратор  |
| 13 | Размещение концептуальных документов ШНОР\* | Не позднее 30.04.2021 | Размещение документов в ИС МЭДК | Школьный куратор, ШНОР |
| 14 | Повышение квалификации педагогических кадров ШНОР, участие в предметных курсах ПК(в том числе ОГАОУ ДПО«ИПКПР») | 8.02 –30.12.2021 | 100% учителей из ШНОР, прошедших ПК  | Отдел образования |
| 15 | Проведение школьных (ШМО) и районных методических объединений (РМО) | Февраль,май,сентябрь, ноябрь | Решение по итогам заседания ШМО, РМО, 100% посещение педагогов ШНОР | Отдел образования, ШНОР |
| 16 | Мониторинг размещенных документов в ИС МЭДК\* | Еженедельнодо 30.05.2021 |  100% документовразмещено в ИСМЭДК | Муниципальный координатор, школьный куратор  |
| 17 | Разработка муниципальных дорожных карт методической помощи ШНОР | До 31.05.2021 | Дорожная карта | Муниципальный координатор |
| 18 | Разработка образовательной организацией (ШНОР) дорожных карт по выходу школы из «группы риска» | До 31.05.2021 | Дорожная карта | ШНОР |
| 19 | Мониторинг реализации Дорожной карты муниципалитета, ШНОР | Еженедельнодо 21.06.2021 | Мониторинг направляется региональному координатору | Муниципальный координатор |
| 20 | Мониторинг реализации Дорожной карты муниципалитета, ШНОР\* | ЕженедельноНе позднее 20.09.2021 | Мониторинг направляется региональному координатору | Муниципальный координатор |
| 21 | Мониторинг размещения документов в ИС МЭДК\* | Не позднее 01.11.2021 | Мониторинг | Муниципальный координатор школьный куратор  |
| 22 | Подведение итогов проекта\* иплана мероприятий Дорожнойкарты в целом по ШНОР | Не позднее 20.12.2021 | Совещание с руководителями ОО, Приказ. | Отдел образования, муниципальный координатор |

\*-для участников проекта Адресной методической помощи «500+», согласно дорожной карты по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся.